Kommunikationsplan for mere liv i Sønderhå og Hørsted

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvornår | Hvad | Hvem | Hvor | Ansvarlig |
| 29/10 | Pressemeddelelse om støtte til lokalavisen | Lokalmiljøet og netværk. Projektet har opnået støtte | Nordjyske Thistedposten Thylandsavis  Tv Midt-vest P4 Nord  Limfjord Update | Stine |
| 29/10 | Lokalt, foreningernes sociale medier | Forældre til friskolens børn Forældre til Fribørnehavens børn Lokalmiljø | Facebook Hjemmeside | Stine |
| 29/10 | Artikel til aktivitetsbladet (Nov-Jan) | Borger i Sønderhå og Hørsted | Artikel sendes til Winnie | Stine |
| Torsdag den 5/11 | Indkaldt til fællesmøde | Borgerforening, Kulturcenter, Idrætsforening  Sønderhå Hørsted Friskole og Børnehave | Sønderhå Hørsted Kulturcenter | Stine |
| Medio November | Lave ”Her bor vi” billede | Borgerforening Kulturcenter, Idrætsforening Friskole og Børnehave | Sendes til Nordea Fonden | Stine |
| Onsdag 25/11 16.30-18.00 | Deltage i virtuelt opstartsmøde | Kasserer; Jens Tovholder : Stine Og andre interesserede fra styregruppen | Link er sendt via Facebook gruppen | Stine |
| Marts | Første spadestik | Borgerforening  Kulturcenter,  Idrætsforening  Friskolen og Børnehave Pressen informeres og inviteres | Sønderhå Hørsted Kulturcenter | A.C |
| Dec- frem til afslutning | Kontakte alle relevante samarbejdspartnere og levere kommunikationsmateriale | Projektet er på vej:  Hjælp os med at sprede  budskabet | Nordjyske  Thistedposten  Thylandsavis  Tv Midt-vest |  |
| Slut januar | Indlæg til aktivitetsbladet (Feb-April) | Borgere i Sønderhå og Hørsted, samt forældre i skolen og børnehaven | Artikel sendes til Winnie |  |
| Slut April | Indlæg til aktivitetsbladet (maj- juni) | Borgere i Sønderhå og Hørsted, samt forældre i skolen og børnehaven | Artikel sendes til Winnie |  |
|  | Pressemeddelelse om indvielse til lokalavisen og på foreningernes medier | Lokalmiljøet og netværk:  Kom og deltag i åbning | Kontakt til lokalaviser og opdatere egne medier |  |
|  | Invitation af byens borgere til indvielse | Lokalmiljøet: kom og deltag i åbningen | Plakater og flyer´ i skolen, bhv og butikker | Frivillige |
| Senest 30/11-2021 | Indvielse |  |  |  |
|  | Billeder og tekst fra indvielse til medier | Lokalmiljø: Nye aktiviteter i brug | Kontakte lokale medier og opdatere egne medier |  |
|  | Kommunikation målrettet til dagplejere | Nu er aktiviteten klar til brug | Kontakte alle private og offentlige dagplejere i lokalområdet | Børnehave |